## Cronograma de Atribuições
Cronograma Físico - Reforma do AF 04 |  |  |  | FALSE
CONCLUSÃO DENTRO DE: | 4 | MESES | Entrega final: 05/10/2018
Atribuição | Setor | Início | Conclusão | Observações
AUTOMAÇÃO AF04 | Elétrica | Ter 19/06/18 | Sex 05/10/18
Administrativo | Elétrica | Ter 19/06/18 | Ter 04/09/18
Reuniões | Elétrica | Ter 19/06/18 | Ter 04/09/18
Documentação | Elétrica | Qui 28/06/18 | Sex 06/07/18
Projetos | Elétrica | Ter 19/06/18 | Qua 25/07/18
Estudo do Sistema | Elétrica | Ter 19/06/18 | Qua 20/06/18
Projeto do Painel CLP | Elétrica | Qui 21/06/18 | Qua 25/07/18
Projeto do Painel CCM | Elétrica | Qui 21/06/18 | Qua 25/07/18
Projeto do Aquisições | Elétrica | Qui 21/06/18 | Qua 18/07/18
Projeto do painel das balanças | Elétrica | Qui 21/06/18 | Qua 18/07/18
Projeto da Rede | Elétrica | Qui 21/06/18 | Seg 09/07/18
Projetos Elétrica | Elétrica | Qui 21/06/18 | Sex 13/07/18
Mapa de Comunicação | Elétrica | Qui 12/07/18 | Qui 19/07/18
Programação CLP | Elétrica | Sex 20/07/18 | Qui 16/08/18
Testes de plataformas | Elétrica | Sex 17/08/18 | Qui 23/08/18
Treinamentos | Elétrica | Sex 24/08/18 | Seg 27/08/18
Montagens | Elétrica | Seg 09/07/18 | Seg 17/09/18
Comissionamento/Startup | Elétrica | Seg 17/09/18 | Sex 28/09/18
Operação Assistida | Elétrica | Sex 28/09/18 | Sex 05/10/18